|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水务项目周报 | | | |
| **文件编号** | YX-WI-YF01-ZB-YMS-2017005 | | |
| **汇报周期** | 2017-10-09 至 2017-10-15 | | |
| **负责人** | 刘志华 | **日期** | 2017-09-30 |
| **一、基本情况** | | | |
| 渝西水务生产综合管理平台开发 | | | |
| **二、本周完成情况** | | | |
| 一、渝西水务  1）开展功能测试、修复测试发现的BUG信息  2）增加通过设备管理查看设备历史巡检记录功能，提升使用便捷型  3）增加通过设施管理查看设备历史巡检记录功能，提升使用便捷型  4）按照已经拿到的中控数据结构格式，模拟开展与在线监控的数据对接，实现在手机端巡检时自动获取中控的最新监测数据。本功能已经按照初定的数据结构进行开发。  5）开发保存中控历史数据功能。  6）设备统计报表开发 | | | |
| **三、风险** | | | |
| 1. 电子标签，二维码的安装还没有启动，影响项目的上线实施，预计影响一周时间。 2. 设备类型及需要导入系统的设备清单还没有提供预计延迟2-3天。 3. 项目总体延迟9个工作日。 4. 因为项目商务流程还没有有效开展，合同未签订，项目存在重大投资风险，需要在11月10日前落实项目资金事宜。 | | | |
| **四、下周工作计划** | | | |
| 一、渝西水务  1）梳理渝西提供的《长巡检点位重点巡视内容》，准备初始化数据；  2）测试渝西提供的电子标签，测试可读性及APP端巡检点与标签关联功能；  3）准备设备类型基础数据（需要渝西提供）、设备台账数据（需要渝西提供）；  4）完成两轮回归测试与一次系统整体测试；  5）编制PC端与APP的用户手册与安装部署手册；  6）编制培训方案与培训PPT及其他培训材料。 | | | |