## Sheet1
序号 | 功能 | 开发人员 | 说明 | 要求完成日期 | 完成度（%） | 实际完成日期
1 | 设备类型管理 | 陈涛 |  | 2017-09-08 | 100 | 2017-09-09
2 | 安全定义管理 | 杨磊 |  | 2017-09-08 | 100
3 | 设备信息管理 | 程聪 |  | 2017-09-08 | 100
4 | 厂商管理 | 陈涛 | 注意可能与设备信息管理使用了相同的实体数据 | 2017-09-09 | 100 | 2017-09-11
5 | 检查项定义 | 胡毅 |  | 2017-09-09 | 100 | 2017-09-12 | 修改未添加
6 | 指标项管理 | 杨磊 |  | 2017-09-11 | 100 | 2017/9/12
7 | 设施管理 | 胡毅 |  | 2017-09-13 | 100 | 2017/9/16
8 | 设施关联设备 | 胡毅 |  | 2017-09-13 | 100 | 2017/9/17
9 | 消息发送 | 陈涛 |  | 2017-09-11 | 100
10 | 消息接收 | 陈涛 |  | 2017-09-11 | 100
11 | 公告管理 | 陈涛 |  | 2017-09-12 | 100 |  | 附件上传
| 设备关联检查项配置 | 杨磊 |  | 2017-09-15 | 100 | 2017-09-19
| 设备关联安全提醒配置 | 杨磊 |  | 2017-09-15 | 100 | 2017-09-19
| 设施关联检查项配置 | 杨磊 |  | 2017-09-15 | 100 | 2017-09-20
| 设施关联安全提醒配置 | 杨磊 |  | 2017-09-15 | 100 | 2017-09-20
12 | 巡检点管理 | 陈涛 |  | 2017-09-14 | 100 | 2017-09-22
13 | 巡检点关联 | 陈涛 |  | 2017-09-14 | 100 | 2017-09-23
14 | 工艺段管理 | 陈涛 |  | 2017-09-14 | 100 | 2017-09-24
15 | 巡检班次设置 | 程聪 |  | 2017-09-22 | 100
16 | 班次频率设置（任务排班） | 程聪 |  | 2017-09-22 | 100
17 | 任务生成 | 胡毅 |  | 2017-09-18 | 100
18 | 厂巡排班 | 陈涛 |  | 2017-09-21 | 100
19 | 巡检任务统计（原人员巡检统计情况） | 杨磊 |  | 2017-09-22 | 100 | 2017/9/23
20 | 厂巡任务查询 | 陈涛 |  | 2017-09-23 | 100
21 | APP首页接口 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017-09-20
22 | APP消息接口 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017-09-18
23 | APP公告接口 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017-09-18
24 | APP认证接口 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017-09-17
25 | 作业票历史参考查询 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017-09-21
26 | APP巡检任务接口 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017-09-22
27 | APP巡检点，扫描标签，设备设施列表，扫描二维码接口 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017-09-23
28 | APP设备设施处理详细内容接口 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017-09-24
29 | APP巡检结果上传 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017-09-27
30 | 设备设施巡检记录 | 杨磊 |  |  | 100 | 2017/9/26
| APP标签绑定 | 陈涛 |  |  | 100
| APP作业票列表接口 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017/9/28
| APP作业票详情接口 | 胡毅 |  |  | 100 | 2017/9/28
| APP二维码扫描-设备信息查看接口 | 陈涛 |  | 2017-09-28 | 100
| 作业票模板制定 | 程聪 |  |  | 100
| 作业票拟定（含提交） | 程聪 |  |  | 100
| 作业票审核 | 陈涛 |  |  | 100
| 作业票终止 | 陈涛 |  |  | 100
| 作业票填报（含上报） | 胡毅 |  |  | 100
| 作业票验收 | 陈涛 |  |  | 100
| 作业票查看（所有） | 陈涛 |  |  | 100
| 中控监控对接 | 胡毅 |  |  |  | 2017-10-16
| 设备统计报表 | 杨磊 |  |  | 100