## 0 控制页
编号：
项目过程定义
扬讯软件技术有限公司对本文件资料享受著作权及其他专属权利，未经书面许可，不得将该文件资料（全部或者任何部门）提供给任何第三方（个人或组织），或进行修改后使用，扬讯软件技术有限公司研发管理办对本文件享有最终解释权。
模板更改摘要
序号 | 日期 | 版本 | 修订说明 | 修订人 | 审核人 | 审批人
1 | 2015-11-22 | V1.0 | 首次编写 | 陈波

## 1 项目特征信息
项目特征信息
项目基本信息
项目名称 |  | 项目编号
项目经理 |  | 所属部门
应用领域 |  | 所属行业
操作系统平台 |  | 编程语言
项目特征要素
项目类型
项目规模
进度要求
团队规模
客户特殊要求
特殊说明：无
公司领导指示
详细内容：
产品研发类项目
合同开发类项目
技术预研类项目
其他
≤6人月
7-19人月
≥20人月
紧急
正常
≤7人
8-14人
≥15人
有
无
有
无

## 2 活动裁剪
项目活动裁剪清单
序号 | 过程 | 子过程 | 活动 | 活动选择 | 裁剪指南 | 裁剪说明
1 | 立项管理 | 1.1立项准备 | 项目建议 | 不执行 | 结合公司目前的项目管理实际，合同开发类项目可以不执行，产品研发类建议执行
|  |  | 立项分析 | 不执行 | 需要进行可行性分析的项目执行
|  | 1.2立项申请 | 立项申请 | 执行 | 所有项目必须
|  | 1.3评审管理 | 立项评审 | 执行 | 所有项目必须，评审的形式可选择： 1.【会议】编写了《项目建议书》的项目必须执行；涉及到新技术，或立项过程中需要协调资源的项目建议执行； 2.【会签】举行会议有难度或需要多方确认的项目； 3.【审批】非上述两类情况
|  | 1.4立项公告 | 立项公告 | 执行 | 所有项目必须，由研发管理办在公示区公示并邮件通告研发与交付体系各部门负责人
2 | 集成项目管理 | 2.1集成项目管理 | 项目裁剪 | 执行 | 所有项目必须，
|  |  | 裁剪结果评审 | 执行 | 所有项目必须，可与项目立项评审合并进行，裁剪结果必须通过EPG审核（暂时公司没有EPG组），由DQR与研发交付体系相关人员审核
3 | 项目策划 | 3.1项目初期策划 | 确定项目范围 | 执行 | 所有项目必须
|  |  | 工作任务分解（WBS） | 执行 | 所有项目必须
|  | 3.2项目估算 | 项目估算 | 执行 | 所有项目必须
|  | 3.3项目策划 | 制定项目计划 | 执行 | 所有项目必须（包括总体计划和支持计划）
|  |  | 评审项目计划 | 执行 | 所有项目必须，可以与项目立项评审合并进行
|  | 3.4变更管理 | 项目计划变更控制 | 执行 | 所有项目必须，其中当： 1.累计变更新增工作量/总工作量的绝对值≥20% 2.外部强制日期延期 以上两种情况执行变更控制流程，对于小变更可以直接在《项目问题跟踪表》完成跟踪记录
4 | 需求开发与管理 | 4.1需求开发 | 需求开发策划 | 执行 | 所有项目必须，如果在《软件项目总体计划》或《项目进度计划》中对需求策划进行编制的可以裁剪不执行
|  |  | 需求调研与获取 | 执行 | 所有项目必须
|  |  | 需求分析／需求定义 | 执行 | 所有项目必须
|  | 4.2评审管理 | 需求评审 | 执行 | 所有项目必须，形式可选择： 1.技术会议评审； 2.项目组内部评审
|  | 4.3需求管理 | 需求承诺 | 执行 | 与需求提出者达成一致并签字
|  |  | 需求跟踪 | 不执行 | 可裁剪，项目规模为中、大规模或团队规模为中、大规模的必须，项目规模为小或团队规模为小的可以不执行
|  | 4.4变更管理 | 需求变更 | 执行 | 当项目需求发生变更时，所有项目必须
5 | 系统设计与编码 | 5.1系统设计 | 概要设计 | 不执行 | 所有项目必须
|  | 5.2评审管理 | 概要设计评审 | 不执行 | 所有项目必须，形式可选择： 1.技术会议评审； 2.项目组内部评审
|  | 5.3系统设计 | 详细设计 | 执行 | 所有项目必须
|  | 5.4评审管理 | 详细设计评审 | 不执行 | 所有项目必须，形式可选择： 1.技术会议评审； 2.项目组内部评审
|  | 5.5编码 | 制定编码规范 | 不执行 | 可裁剪，执行公司标准编码规范的项目不需要执行此过程
|  |  | 编写源代码 | 执行 | 所有项目必须
|  |  | 单元测试 | 执行 | 可裁剪，根据项目需要
|  |  | 代码走查 | 执行 | 所有项目必须执行代码走查，人工代码走查由研发项目经理在做项目策划时确定，走查的范围可考虑： 1.新员工编写的代码； 2.关键业务或系统核心代码； 3.问题较多的代码、新增模块的代码等； 4.让步发布或发布到用户现场测试的代码
|  |  | 编写用户文档 | 执行 | 所有项目必须，项目规模小或团队规模小的时候，安装手册和用户操作手册可以合并为一份文档《用户安装操作手册》
6 | 测试 | 6.1测试策划 | 测试策划 | 执行 | 所有项目必须
|  | 6.2评审管理 | 测试计划评审 | 执行 | 所有项目必须，评审的形式可选择： 1.【会议】项目规模为中、大或团队规模为中、大的建议会议评审； 2.【会签】举行会议有难度或需要多方确认的项目； 3.【审批】非上述两类情况
|  | 6.3测试设计 | 测试用例 | 执行 | 所有项目必须
|  | 6.4评审管理 | 测试用例评审 | 执行 | 所有项目必须，形式可选择： 1.技术会议评审； 2.项目组内部评审
|  | 6.5产品集成管理 | 产品集成 | 不执行 | 可裁剪，建议执行： 1.项目规模为大型项目； 2.项目规模为中、小项目或团队规模为中、小规模的项目与测试计划合并
|  | 6.6集成测试管理 | 集成测试 | 执行 | 可裁剪，根据项目需要
|  | 6.7系统测试管理 | 系统测试 | 执行 | 所有项目必须
|  | 6.8测试总结 | 测试结果 | 执行 | 所有项目必须
|  | 6.9缺陷管理 | 缺陷管理 | 执行 | 所有项目必须
7 | 产品发布 | 7.1产品验收 | 验收活动 | 不执行 | 所有项目必须
|  | 7.2产品发布 | 产品发布 | 不执行 | 所有项目必须
|  | 7.3产品移交 | 产品移交 | 不执行 | 可裁剪，需要移交用户工程部时执行
8 | 项目监督与控制 | 8.1项目监督与控制 | 周跟踪 | 执行 | 所有项目必须，每周执行
|  |  | 里程碑跟踪 | 不执行 | 项目规模为大型项目的必须执行，中小型项目选择执行
|  |  | 不定期跟踪 | 执行 | 项目经理认为必须要时
|  |  | 偏差控制 | 执行 | 项目经理选择执行，（实际发生费用-计划发生费用）/计划发生费用≥5%，项目经理应考虑执行
|  |  | 风险控制 | 执行 | 所有项目必须
|  | 8.2评审管理 | 里程碑评审 | 不执行 | 执行里程碑过程跟踪的项目必须执行，在里程碑结束时执行
9 | 结项管理 | 9.1管理收尾 | 结项总结 | 执行 | 所有项目必须
|  |  | 结项评审 | 执行 | 所有项目必须，评审形式可选： 1.【会议】项目规模为大型的项目在结项必须采取会议评审方式 2.【会签】举行会议由难度或需要多方确认的项目
|  |  | 项目财富库提交 | 执行 | 所有项目必须
10 | 配置管理 | 10.1配置管理过程 | 配置策划 | 执行 | 所有项目必须，关键输出成果纳入《软件项目总体计划》
|  | 10.2配置库建立规范 | 配置库管理 | 执行 | 所有项目必须，有特殊要求时可以裁剪
|  | 10.3版本控制 | 标识配置项 | 执行 | 所有项目必须
|  | 10.4配置管理过程 | 基线管理 | 不执行 | 可裁剪，产品类项目立项的项目，项目经理可以考虑进行基线管理
|  |  | 配置状态跟踪 | 不执行 | 所有项目必须，在里程碑阶段、版本发布和结项时，在日常的项目管理过程中项目经理认为必要时
|  |  | 配置审计 | 不执行 | 可裁剪，当产品立项的项目进行基线管理时，在基线发布、产品发布时必须进行配置审计
|  | 10.5变更管理规范 | 配置项变更控制 | 执行 | 所有项目必须
11 | 产品和过程 质量保证 | 11.1质量保证过程 | 质量保证策划 | 执行 | 所有项目必须
|  |  | 过程与产品质量检查 | 执行 | 所有项目必须
|  |  | QA问题跟踪 | 执行 | 所有项目必须
|  |  | QA工作汇报 | 执行 | 所有项目必须

## 3 文档裁剪
项目文档裁剪清单
文档分类 | 对应过程 | 序号 | 输出文档 | 裁剪选择 | 裁剪指南 | 裁剪说明 | 模板下载路径
管理类 | 1-立项管理 | 001 | 《立项申请表》 | 执行 | 所有项目必须 |  | 已有
|  | 002 | 《项目建议书》 | 不执行 | 可裁剪，合同开发类项目可以不执行，在产品部年度计划中已经计划实施的产品研发类项目可以不执行 |  | 已有
|  | 003 | 《项目软件技术方案可行性分析报告》 | 不执行 | 可裁剪，合同开发类项目，需要进行技术方案可行性分析报告时执行
| 2-集成项目管理 | 004 | 《项目过程定义》 | 执行 | 所有项目必须 |  | 已有
| 3-项目策划 | 005 | 《软件项目总体计划》 | 不执行 | 所有项目必须 | 与进度计划合并 | 已有
|  | 006 | 《项目进度计划》（Project） | 执行 | 所有项目必须。可以使用其他格式或形式编制进度计划，如Excel等，《项目进度计划》要求每周更新 |  | 已有
|  | 007 | 《项目估算》 | 执行 | 可裁剪，应用软件研发类项目需要进行项目估算 |  | 已有
| 8-项目监督与控制 | 008 | 《项目问题跟踪表》 | 执行 | 所有项目必须
|  | 009 | 《项目风险跟踪表》 | 执行 | 可裁剪，中等团队规模以上或中等项目规模以上的项目执行
|  | 010 | 《项目周报》 | 执行 | 所有项目必须，每周执行 |  | 已有
|  | 011 | 《项目阶段报告》 | 执行 | 可裁剪，项目规模为大型项目时必须执行，中小型项目选择执行，对于项目的里程碑如果不执行，此处也不执行
|  | 012 | 《项目个人总结报告》 | 不执行 | 可裁剪，使用时机，项目团队固定成员在调离项目时执行，与《项目人员进出表》对应 |  | 已有
|  | 013 | 《项目成员出入跟踪表》 | 不执行 | 可裁剪，使用时机，项目团队固定成员在调离或中途有新增成员执行 |  | 已有
|  | 014 | 《项目人员工时统计》 | 执行 | 所有项目必须，每周执行
|  | 015 | 《会议纪要》 | 执行 | 项目召开会议时输出 |  | 参照《会议管理制度》
| 9-结项管理 | 016 | 《项目结项总结报告》 | 执行 | 所有项目必须 |  | 已有
|  | 012 | 《项目个人总结报告》 | 不执行 | 所有项目必须 |  | 已有
|  | 017 | 结项汇报PPT | 不执行 | 所有项目必须 |  | 已有
|  | 018 | 《项目移交清单》 | 不执行 | 所有项目必须
| 10-配置管理 | 019 | 《配置管理计划》 | 合并执行 | 所有项目必须，目前阶段公司的配置管理计划可以合并到《软件项目总体计划》中
|  | 020 | 《配置状态报告》 |  | 项目经理认为必须时进行
|  | 021 | 《配置审计表》 |  | 公司产品作为基线发布、产品发布、日常进行审计时需要输出
|  |  | SVN 项目工作库 | 执行 | 所有项目必须，客户有特殊要求时，可以裁剪，存放非源码的项目产物，要求项目组成员在工作库中完成相关工作产物 |  | 已有
|  |  | SVN 源码库 | 执行 | 所有项目必须，客户有特殊要求时，可以裁剪，存放源代码，要求项目成员在源码库中完成相关编码工作 |  | 已有
|  | 022 | 《版本升级联络单》 | 不执行 | 项目正式发布到用户现场后，进行软件修改时，由研发工程师项目体系配置管理员发起源码使用申请时使用 |  | 已有
|  | 023 | 《软件发布申请表》 | 不执行 | 公司进行基线发布或产品发布时使用 |  | 已有
| 11-产品和过程质量保证 | 024 | 《质量保证计划》 | 执行 | 所有项目必须，目前阶段公司的质量保证计划可以合并到《软件项目总体计划》中
|  | 025 | 《QA检查单》 | 执行 | 所有项目必须，暂时由DQR部门质量管理专员行使QA的工作职责进行项目检查
|  | 026 | 《问题与建议收集、跟踪表》 | 执行 | 所有项目必须
|  | 027 | 《QA工作报告》 |  | 根据公司项目管理的实际水平和过程需要，针对中大型项目必须输出QA工作报告》
| 项目管理各过程中的“评审管理” | 028 | 《评审检查单》 |  | 可裁剪，评审需要使用检查单时使用 |  | 已有
|  | 029 | 《评审报告》 |  | 可裁剪，会议评审时，根据会议的重要性选择输出 |  | 已有
|  | 030 | 《评审问题跟踪表》 |  | 可裁剪，每个项目一个评审问题跟踪，每次评审问题累计到这个表中 |  | 已有
|  | 031 | 《评审会签表》 |  | 可以多个，每次会签时输出 |  | 已有
|  | 032 | 《评审会议纪要》 |  | 可以多个，评审会议需要输出专门的会议纪要时使用 |  | 参照《会议管理制度》
工程类 | 4-需求开发与管理 | 033 | 《需求开发计划》 | 不执行 | 可裁剪，进行需求开发活动时，需要拟制需求开发计划时使用 | 合并执行
|  | 034 | 《用户需求说明书》 | 不执行 | 合同类项目必须，需要编写用户需求说明书时使用 | 合并到需求规格说明书 | 已有
|  | 035 | 《产品需求说明书》 | 不执行 | 产品类项目必须，需要编写产品需要说明书时使用
|  | 036 | 《需求规格说明书》 | 执行 | 可裁剪，需要编写需求规格说明书时使用 |  | 已有
|  | 037 | 《用户需求列表》 | 执行 | 可裁剪，与《需求规格说明书》对应，当需求规格说明书评审通过后，依据需求跟踪的粒度编制 |  | 已有
|  | 038 | 《需求跟踪矩阵》 | 不执行 | 可裁剪，需要进行需求跟踪时使用
|  | 039 | 《产品功能列表》 | 不执行 | 所有项目必须 |  | 已有
|  | 040 | 《需求变更表》 | 执行 | 所有项目必须，当项目发生需求变更时，必须通过《需求变更表》进行记录
|  | 041 | 《需求汇总表》 | 不执行 | 合同类立项项目选择执行进行项目需求跟踪时使用，所有产品类立项的项目都需要拟制《需求汇总表》，为形成公司基线产品做积累
| 5-系统设计 | 042 | 《概要设计说明书》 | 不执行 | 所有项目必须执行 |  | 已有
|  | 043 | 《详细设计说明书》 | 执行 | 可以裁剪，中等以上规模的项目需要输出《详细设计说明书》 |  | 已有
|  | 044 | 《数据库设计说明书》 | 执行 | 可以裁剪，涉及到数据库设计的项目，数据库设计工作量较小时可以与概要设计或详细设计合并一起进行编写 |  | 已有
| 5-编码 | 045 | 《XX编码规范》 | 不执行 | 可裁剪，执行公司技术委员会统一发布的标准编码规范的项目不需要
|  | 046 | 《代码走查问题记录表》 （C#/C++/Java/JS） | 执行 | 所有项目必须，代码走查由研发项目经理在做项目策划时确定，走查的范围可以考虑： 1.新员工编写的代码 2.关键业务或系统核心代码 3.问题较多的代码、新增模块的代码等 4.让步发布或发布到用户现场测试的代码 |  | 已有
|  | 047 | 《单元测试报告》 | 不执行 | 公司当前阶段不需要，要求执行单元测试时输出
|  | 048 | 《用户操作手册》 | 执行 | 项目规模小或项目团队规模小的时候，安装手册和操作手册可以合并为一份文档《用户安装操作手册》，此手册由项目组测试工程师指导用户工程部运维工程师完成 |  | 已有
|  | 049 | 《用户安装配置手册》 | 执行 | 项目规模小或项目团队规模小的时候，安装手册和操作手册可以合并为一份文档《用户安装操作手册》，此手册由项目组研发工程师指导用户工程部运维工程师完成 |  | 已有
|  |  | 其他需要的用户问题 | 不执行 | 可裁剪，根据客户或公司特定需求；此项选择时，必须在裁剪说明中说明具体的用户文档名称
| 6-测试 | 050 | 《产品集成计划》 | 不执行 | 可裁剪，建议执行的情况： 1.项目国模为大型项目，设计多个业务应用软件开发时 2.项目规模为中、小项目或团队规模为中、小规模的项目时可以和项目总体测试计划合并 |  | 正在加紧编写中
|  | 051 | 《测试计划》 | 执行 | 所有项目必须执行
|  | 052 | 《测试用例》 | 执行 | 所有项目必须执行
|  | 053 | 《测试问题记录表》 | 不执行 | 使用文档进行测试问题记录及管理时使用 | 禅道
|  | 054 | 《测试报告》 | 执行 | 所有项目必须
| 7-产品发布 | 055 | 《项目实施过程文档》 | 执行 | 所有项目必须执行 |  | 参照《项目实施过程规范》
|  | 056 | 《集成软件产品申请表》 | 不执行
|  | 057 | 《产品发布说明》 | 不执行 | 所有项目必须
|  | 058 | 《产品白皮书》 | 不执行 | 新产品时必须，旧产品根据情况可以裁剪或更新老的白皮书
|  | 059 | 《升级包说明》 | 不执行 | 首次发布时不需要
|  | 060 | 《升级说明》 | 不执行 | 首次发布时不需要